## PANEL
PANEL — BOT DE TRADING · puerta del mes (GM): 1 de septiembre de 2026
FASE | TAREAS | HECHAS | EN CURSO | PENDIENTES | BLOQUEADAS | % AVANCE
01. Arranque
02. Elegir mercado y tamaño de vela
03. Montar la casa
04. Hipótesis y validación
05. Demo
06. Real
07. Motor y orden
TOTAL PROYECTO
ESTADO DE HOY (leido de WBS.md)
CODIGO | TAREA |  |  |  |  | ESTADO
01.01.01 | Aprobar plan y reglas |  |  |  |  | En curso
02.02.02 | Coste relativo: coste ÷ movimiento medio, en % (el número clave). Coste de USDJPY corregido a 1,16 pips |  |  |  |  | Bloqueada
02.03.01 | Revisión independiente de método, fuentes y números |  |  |  |  | En curso
PROXIMA PUERTA | G1 — elegir mercado y tamaño de vela (criterios en la hoja PUERTAS)
OBJETIVO DEL MES | Llegar al 1 de septiembre con respuesta a: ¿existe alguna estrategia que merezca pasar a demo?
FUENTE DE VERDAD | 00-direccion/WBS.md — este Excel se genera de ahi. Si discrepan, manda el texto.
LEYENDA
Hecha
En curso
Pendiente
Bloqueada

## SIGUIENTE
QUE SE HACE AHORA Y EN QUE ORDEN
Orden calculado de WBS.md: (1) una tarea entra en la cola cuando TODAS sus dependencias estan hechas; (2) primero lo ya empezado; (3) despues el PRODUCTO antes que el MOTOR (regla 12: el motor no manda); (4) a igualdad, orden de codigo WBS (regla 4). MOTOR = fases 03 y 07 y lo que su texto marque como tal. DESBLOQUEA = tareas vivas que la esperan directamente · EN CADENA = todas las que quedan detras contando el efecto domino.
AHORA — EQUIPO |  | 01.02.02 — Trasplante pieza a pieza desde gb2 (D6=B). Una tarea por pieza, cada una con su criterio de aceptación (ver sección Trasplante). Ninguna entra sin pasar su prueba ejecutada | [5 empty] | Crítico + Constructores
AHORA — CEO |  | 01.01.01 — Aprobar plan y reglas | [5 empty] | CEO
CUELLO DE BOTELLA |  | 01.01.01 — Aprobar plan y reglas. Detras de ella esperan 27 de las 44 tareas vivas. | [5 empty] | CEO
ORDEN | CODIGO | QUE HAY QUE HACER | QUIEN | CARRIL | ESTADO | DESBLOQUEA | EN CADENA | QUE FALTA PARA PODER EMPEZARLA
SE PUEDE TRABAJAR YA — 11 tareas, en este orden
1 | 01.01.01 | Aprobar plan y reglas | CEO | PRODUCTO | En curso | 2 | 27 | nada: se puede empezar ya
2 | 01.02.02 | Trasplante pieza a pieza desde gb2 (D6=B). Una tarea por pieza, cada una con su criterio de aceptación (ver sección Trasplante). Ninguna entra sin pasar su prueba ejecutada | Crítico + Constructores | PRODUCTO | Pendiente |  |  | nada: se puede empezar ya
3 | 04.02.01 | Barrido de fuentes: papers, libros, foros, GitHub, X. Regla: mínimo 2 fuentes independientes verificables por idea; vendedores de cursos/señales no son fuente | Investigador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 16 | nada: se puede empezar ya
4 | 01.02.03 | Auditar el catálogo awesome-claude-code y proponer máximo 4 piezas concretas para el motor, con motivo y coste de integración. Carril de motor: cuenta contra el 20% y se limita a 1 tirada | Investigador | MOTOR | Pendiente |  |  | nada: se puede empezar ya
5 | 03.01.03 | Ejecución desatendida: arranques programados, permisos AMPLIOS por defecto (git como red de seguridad) y topes de gasto | Constructores | MOTOR | Pendiente | 2 | 2 | nada: se puede empezar ya
6 | 03.01.04 | Plan de respaldo de modelos: si un modelo no está disponible o rechaza, el agente sigue con su respaldo y lo anota | Constructores | MOTOR | Pendiente | 1 | 1 | nada: se puede empezar ya
7 | 03.01.06 | Plantilla y automatismo de fichas de decisión: el secretario prepara cada decisión del CEO en el formato obligatorio y la adjunta al informe semanal | Secretario | MOTOR | Pendiente | 1 | 1 | nada: se puede empezar ya
8 | 03.01.09 | Enrutado por tipo de tarea y comprobación de que el WBS genera tareas de cada tipo de agente (regla 26) | Constructores | MOTOR | Pendiente |  |  | nada: se puede empezar ya
9 | 03.01.10 | Testbed sintético de invarianza: resultado de referencia fijo que debe reproducirse tras cualquier cambio del motor | Constructores | MOTOR | Pendiente |  |  | nada: se puede empezar ya
10 | 07.01.01 | Carpetas y documentos en orden; una fuente de verdad por tema; lo sustituido se borra | Constructores | MOTOR | Pendiente |  |  | nada: se puede empezar ya
11 | 07.01.02 | Mejoras del motor: SOLO tareas aprobadas en revisión semanal (el motor no manda) | Constructores | MOTOR | Pendiente |  |  | nada: se puede empezar ya
ESPERANDO A OTRA TAREA — 33 tareas, en orden de codigo WBS
— | 01.01.02 | Aprobar criterios de la puerta G1 | CEO | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 25 | 01.01.01 (en curso, CEO)
— | 01.01.03 | Fijar límites: fecha tope, horas CEO/semana, pérdida máxima futura | CEO | PRODUCTO | Pendiente |  |  | 01.01.01 (en curso, CEO)
— | 02.01.01 | Confirmar 8 candidatos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, XAUUSD, BTC, ETH | CEO + Orquestador | PRODUCTO | Pendiente | 4 | 24 | 01.01.02 (pendiente, CEO)
— | 02.01.02 | Costes típicos de operar por mercado (PROVISIONAL hasta 04.01.02) | Investigador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 20 | 02.01.01 (pendiente, CEO + Orquestador)
— | 02.02.01 | CORREGIDA 29/07: descargar precios y CALCULAR el ATR de 15m, 1h y 4h (no buscarlo publicado: no existe). Script atr_local.py | Constructor de datos | PRODUCTO | Pendiente | 2 | 20 | 02.01.01 (pendiente, CEO + Orquestador)
— | 02.02.02 | Coste relativo: coste ÷ movimiento medio, en % (el número clave). Coste de USDJPY corregido a 1,16 pips | Constructor de datos | PRODUCTO | Bloqueada | 1 | 19 | 02.01.02 (pendiente, Investigador), 02.02.01 (pendiente, Constructor de datos)
— | 02.02.03 | CORREGIDA 30/07: CALCULAR la matriz de correlaciones en 3 ventanas (3 meses, 1 año, 2 años) con hora de corte única (22:00 UTC) y en la vela elegida, no solo diaria. No existe publicada de forma homogénea | Constructor de datos | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 19 | 02.01.01 (pendiente, CEO + Orquestador)
— | 02.02.05 | NUEVA: coste de mantener posición de un día para otro (swap/financiación) en los 8 instrumentos, 2-3 brokers. En cripto CFD puede superar varias veces al spread | Investigador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 19 | 02.01.01 (pendiente, CEO + Orquestador)
— | 02.03.01 | Revisión independiente de método, fuentes y números | Orquestador | PRODUCTO | En curso | 1 | 18 | 02.02.01 (pendiente, Constructor de datos), 02.02.02 (bloqueada, Constructor de datos), 02.02.03 (pendiente, Constructor de datos), 02.02.05 (pendiente, Investigador)
— | 02.03.02 | Informe de decisión: 3-5 mercados poco correlacionados + 1-2 velas | Orquestador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 17 | 02.03.01 (en curso, Orquestador)
— | 02.03.03 | PUERTA G1: el CEO elige | CEO | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 16 | 02.03.02 (pendiente, Orquestador)
— | 03.01.05 | PRUEBA REAL DEL MOTOR: un día entero de trabajo desatendido de verdad antes de dar la fase por buena | Orquestador | MOTOR | Pendiente |  |  | 03.01.03 (pendiente, Constructores), 03.01.04 (pendiente, Constructores)
— | 03.01.07 | Cola de aprobación del CEO: tabla con desplegable Aprobado / Saltar / Corregir y columna de corrección. Lo aprobado se ejecuta solo; lo corregido se rehace Y la corrección se guarda en LECCIONES.md | Secretario | MOTOR | Pendiente |  |  | 03.01.06 (pendiente, Secretario)
— | 03.01.08 | Prueba de fuego de las barreras (regla 13): inyectar cada caso prohibido —leer el cajón reservado, escribir fuera del proyecto, borrar datos, gastar dinero— y comprobar que se bloquea de verdad. Lo que no se bloquee se marca "no verificada" | Crítico | MOTOR | Pendiente |  |  | 03.01.03 (pendiente, Constructores)
— | 04.01.01 | Comparar 3-4 brokers del mercado elegido; elegir uno y abrir demo (CEO firma) | CEO + Orquestador | PRODUCTO | Pendiente | 2 | 15 | 02.03.03 (pendiente, CEO)
— | 04.01.02 | Recalcular costes con precios reales del broker (sustituye 02.01.02) | Constructor datos | PRODUCTO | Pendiente |  |  | 04.01.01 (pendiente, CEO + Orquestador)
— | 04.01.03 | Histórico limpio partido en 3 cajones: construir (train), ajustar (validación) y RESERVADO bajo llave (OOS, se abre una sola vez por variante). Ningún agente toca el reservado | Constructor datos | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 13 | 04.01.01 (pendiente, CEO + Orquestador)
— | 04.02.02 | Ficha por hipótesis: por qué existiría la ventaja, reglas de entrada/salida, mercado y vela. Sin lógica de por qué gana, no entra (nada de probar por probar) | Investigador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 15 | 04.02.01 (pendiente, Investigador)
— | 04.02.03 | Filtro de sentido: el Validador puntúa y se eligen las 3-5 mejores | Validador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 14 | 04.02.02 (pendiente, Investigador)
— | 04.02.04 | Pre-registro de variantes: cada hipótesis deja escritas sus variantes ANTES de probar (máx. 5-7 por hipótesis). Lo no registrado no se prueba | Validador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 13 | 04.02.03 (pendiente, Validador)
— | 04.03.01 | Backtest con costes reales sobre el cajón de construir | Constructores | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 12 | 04.01.03 (pendiente, Constructor datos), 04.02.04 (pendiente, Validador)
— | 04.03.02 | Ajuste SOLO con el cajón de validación; lo que no aguanta, muere aquí | Constructores | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 11 | 04.03.01 (pendiente, Constructores)
— | 04.03.03 | Prueba de fuego: UNA sola pasada por variante sobre el cajón reservado (OOS). Repetir sería hacerse trampa | Validador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 10 | 04.03.02 (pendiente, Constructores)
— | 04.03.04 | Robustez: Monte Carlo (barajar el orden de operaciones y meter pequeños cambios miles de veces: ¿aguanta o era suerte?) + walk-forward (repetir el ajuste avanzando en el tiempo) | Validador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 9 | 04.03.03 (pendiente, Validador)
— | 04.03.05 | Veredicto pasa/no pasa por variante, con los criterios de G2. Quien construyó no vota | Validador | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 8 | 04.03.04 (pendiente, Validador)
— | 04.04.01 | Informe de la vuelta: qué pasó, qué murió y por qué. Registro de TODAS las pruebas, también fallidas | Secretario | PRODUCTO | Pendiente | 2 | 7 | 04.03.05 (pendiente, Validador)
— | 04.04.02 | Si ninguna pasa: volver a 04.02 con lecciones (vuelta 2, 3…). Tras la 3ª vuelta sin éxito: revisión completa del planteamiento con el CEO | Orquestador | PRODUCTO | Pendiente |  |  | 04.04.01 (pendiente, Secretario)
— | 04.04.03 | PUERTA G2: el CEO decide qué pasa a demo | CEO | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 5 | 04.04.01 (pendiente, Secretario)
— | 05.01.01 | Bot en demo, solo y con guardias automáticos | Constructores | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 4 | 04.04.03 (pendiente, CEO)
— | 05.01.02 | Seguimiento semanal real vs. prometido (8-12 semanas) | Secretario | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 3 | 05.01.01 (pendiente, Constructores)
— | 05.01.03 | PUERTA G3: CEO decide dinero, cuánto y pérdida máxima | CEO | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 2 | 05.01.02 (pendiente, Secretario)
— | 06.01.01 | Dinero pequeño respetando los límites de 01.01.03 | Constructores | PRODUCTO | Pendiente | 1 | 1 | 05.01.03 (pendiente, CEO)
— | 06.01.02 | PUERTA G4 mensual: seguir, ampliar o parar. Si pierde más de lo escrito, se para sin discusión | CEO | PRODUCTO | Pendiente |  |  | 06.01.01 (pendiente, Constructores)
Aviso de la regla 8 (CLAUDE.md): si la cola de arriba solo tuviera tareas de MOTOR, hay que parar y avisar al CEO; significa que la cola esta mal llena. Ahora mismo la cola tiene 3 de producto y 8 de motor.

## TAREAS
TODAS LAS TAREAS — WBS v0.9 · generado de 00-direccion/WBS.md
Una fila por tarea. Filtra por ESTADO con la flecha de la cabecera. Verde = hecha · amarillo = en curso · rojo = bloqueada. Las tareas del CEO llevan la columna RESPONSABLE en naranja.
CODIGO | QUE SE HACE | RESPONSABLE | DEPENDE DE | ESTADO | DETALLE / DONDE ESTA
01 | ARRANQUE (PUERTA G0)
01.01.01 | Aprobar plan y reglas | CEO | — | En curso
01.01.02 | Aprobar criterios de la puerta G1 | CEO | 01.01.01 | Pendiente
01.01.03 | Fijar límites: fecha tope, horas CEO/semana, pérdida máxima futura | CEO | 01.01.01 | Pendiente
01.02.01 | Analizar gb2 como información (no copia) | Crítico | 01.01.01 | Hecha | 30/07 — INFORME_GB2.md
01.02.02 | Trasplante pieza a pieza desde gb2 (D6=B). Una tarea por pieza, cada una con su criterio de aceptación (ver sección Trasplante). Ninguna entra sin pasar su prueba ejecutada | Crítico + Constructores | 03.01.01 | Pendiente
01.02.03 | Auditar el catálogo awesome-claude-code y proponer máximo 4 piezas concretas para el motor, con motivo y coste de integración. Carril de motor: cuenta contra el 20% y se limita a 1 tirada | Investigador | 03.01.02 | Pendiente
02 | ELEGIR MERCADO Y TAMAÑO DE VELA (PUERTA G1)
02.01.01 | Confirmar 8 candidatos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, XAUUSD, BTC, ETH | CEO + Orquestador | 01.01.02 | Pendiente | los 8 candidatos ya se usan de hecho en 02.02.04 (hecha) y en los briefs A y B; falta ratificación formal del CEO en G1
02.01.02 | Costes típicos de operar por mercado (PROVISIONAL hasta 04.01.02) | Investigador | 02.01.01 | Pendiente
02.02.01 | CORREGIDA 29/07: descargar precios y CALCULAR el ATR de 15m, 1h y 4h (no buscarlo publicado: no existe). Script atr_local.py | Constructor de datos | 02.01.01 | Pendiente | script atr_local.py escrito (142 líneas, en git) pero NUNCA EJECUTADO: 02-datos/bruto/ vacío, no existe atr_real.json. Su ficha debe fijar antes fuente de datos (el script usa Yahoo/yfinance; 02.02.04 concluyó Dukascopy/HistData/TrueFX/Binance/Kraken) y tratamiento del oro (el script usa el futuro GC=F; L-007 dice que no es XAUUSD al contado)
02.02.02 | Coste relativo: coste ÷ movimiento medio, en % (el número clave). Coste de USDJPY corregido a 1,16 pips | Constructor de datos | 02.01.02, 02.02.01 | Bloqueada | depende de 02.01.02 (pendiente) y de 02.02.01 (sin ejecutar). El coste de USDJPY corregido a 1,16 pips viene de revision_brief_A.md
02.02.03 | CORREGIDA 30/07: CALCULAR la matriz de correlaciones en 3 ventanas (3 meses, 1 año, 2 años) con hora de corte única (22:00 UTC) y en la vela elegida, no solo diaria. No existe publicada de forma homogénea | Constructor de datos | 02.01.01 | Pendiente | sin artefacto: no hay matriz calculada ni script. Reutilizará los precios que descargue 02.02.01
02.02.04 | Historial disponible: años, fuente, coste | Investigador | 02.01.01 | Hecha | Dukascopy (tick desde 2003, forex y oro al contado), HistData, TrueFX, Binance, Kraken. Todo gratis, muy por encima de los 5 años exigidos
02.02.05 | NUEVA: coste de mantener posición de un día para otro (swap/financiación) en los 8 instrumentos, 2-3 brokers. En cripto CFD puede superar varias veces al spread | Investigador | 02.01.01 | Pendiente
02.03.01 | Revisión independiente de método, fuentes y números | Orquestador | 02.02.* | En curso | revisados Brief A (revision_brief_A.md, 29/07) y Brief B (revision_brief_B.md, 30/07). No se cierra hasta que 02.02.* entreguen números. ("parcial" no era un estado legal)
02.03.02 | Informe de decisión: 3-5 mercados poco correlacionados + 1-2 velas | Orquestador | 02.03.01 | Pendiente
02.03.03 | PUERTA G1: el CEO elige | CEO | 02.03.02 | Pendiente
03 | MONTAR LA CASA (CLAUDE CODE) — EN PARALELO CON LA FASE 02
03.01.01 | Repositorio: carpetas, WBS texto, CLAUDE.md, DECISIONES.md, LECCIONES.md | Constructores | 01.01.01 | Hecha | 30/07 — repo completo: carpetas, WBS, CLAUDE.md, DECISIONES.md, LECCIONES.md, plantillas y .gitignore (42 ficheros en git). AVISO regla 24 NO VERIFICADA: la prueba de inyección de datos no se ha ejecutado; 02-datos/ está vacío. Se ejecuta al bajar los primeros precios en 02.02.01
03.01.02 | Crear TODOS los agentes del Equipo, cada uno con su modelo y descripción sin ambigüedad; prueba de activación de todos (ningún agente fantasma) | Constructores | 03.01.01, 01.02.01 | Hecha | 30/07 — 8 agentes en .claude/agents/, cada uno con identificador exacto de modelo y respaldo. Prueba de activación ejecutada 30/07: los 8 respondieron y leyeron un fichero real, ningún fantasma. LÍMITE: la prueba no demuestra que el modelo enrutado sea el de la ficha; se verifica en 03.01.04, con atención a claude-fable-5 (validador y arquitecto)
03.01.03 | Ejecución desatendida: arranques programados, permisos AMPLIOS por defecto (git como red de seguridad) y topes de gasto | Constructores | 03.01.02 | Pendiente
03.01.04 | Plan de respaldo de modelos: si un modelo no está disponible o rechaza, el agente sigue con su respaldo y lo anota | Constructores | 03.01.02 | Pendiente
03.01.05 | PRUEBA REAL DEL MOTOR: un día entero de trabajo desatendido de verdad antes de dar la fase por buena | Orquestador | 03.01.03, 03.01.04 | Pendiente
03.01.06 | Plantilla y automatismo de fichas de decisión: el secretario prepara cada decisión del CEO en el formato obligatorio y la adjunta al informe semanal | Secretario | 03.01.02 | Pendiente
03.01.07 | Cola de aprobación del CEO: tabla con desplegable Aprobado / Saltar / Corregir y columna de corrección. Lo aprobado se ejecuta solo; lo corregido se rehace Y la corrección se guarda en LECCIONES.md | Secretario | 03.01.06 | Pendiente
03.01.08 | Prueba de fuego de las barreras (regla 13): inyectar cada caso prohibido —leer el cajón reservado, escribir fuera del proyecto, borrar datos, gastar dinero— y comprobar que se bloquea de verdad. Lo que no se bloquee se marca "no verificada" | Crítico | 03.01.03 | Pendiente
03.01.09 | Enrutado por tipo de tarea y comprobación de que el WBS genera tareas de cada tipo de agente (regla 26) | Constructores | 03.01.02 | Pendiente
03.01.10 | Testbed sintético de invarianza: resultado de referencia fijo que debe reproducirse tras cualquier cambio del motor | Constructores | 03.01.01 | Pendiente
04 | HIPÓTESIS Y VALIDACIÓN (PUERTA G2)
04.01 | Broker y cajones de datos
04.01.01 | Comparar 3-4 brokers del mercado elegido; elegir uno y abrir demo (CEO firma) | CEO + Orquestador | 02.03.03 | Pendiente
04.01.02 | Recalcular costes con precios reales del broker (sustituye 02.01.02) | Constructor datos | 04.01.01 | Pendiente
04.01.03 | Histórico limpio partido en 3 cajones: construir (train), ajustar (validación) y RESERVADO bajo llave (OOS, se abre una sola vez por variante). Ningún agente toca el reservado | Constructor datos | 04.01.01 | Pendiente
04.02 | Investigación de hipótesis
04.02.01 | Barrido de fuentes: papers, libros, foros, GitHub, X. Regla: mínimo 2 fuentes independientes verificables por idea; vendedores de cursos/señales no son fuente | Investigador | 03.01.02 | Pendiente
04.02.02 | Ficha por hipótesis: por qué existiría la ventaja, reglas de entrada/salida, mercado y vela. Sin lógica de por qué gana, no entra (nada de probar por probar) | Investigador | 04.02.01 | Pendiente
04.02.03 | Filtro de sentido: el Validador puntúa y se eligen las 3-5 mejores | Validador | 04.02.02 | Pendiente
04.02.04 | Pre-registro de variantes: cada hipótesis deja escritas sus variantes ANTES de probar (máx. 5-7 por hipótesis). Lo no registrado no se prueba | Validador | 04.02.03 | Pendiente
04.03 | Laboratorio de pruebas (por hipótesis y variante)
04.03.01 | Backtest con costes reales sobre el cajón de construir | Constructores | 04.01.03, 04.02.04 | Pendiente
04.03.02 | Ajuste SOLO con el cajón de validación; lo que no aguanta, muere aquí | Constructores | 04.03.01 | Pendiente
04.03.03 | Prueba de fuego: UNA sola pasada por variante sobre el cajón reservado (OOS). Repetir sería hacerse trampa | Validador | 04.03.02 | Pendiente
04.03.04 | Robustez: Monte Carlo (barajar el orden de operaciones y meter pequeños cambios miles de veces: ¿aguanta o era suerte?) + walk-forward (repetir el ajuste avanzando en el tiempo) | Validador | 04.03.03 | Pendiente
04.03.05 | Veredicto pasa/no pasa por variante, con los criterios de G2. Quien construyó no vota | Validador | 04.03.04 | Pendiente
04.04 | Decisión y bucle
04.04.01 | Informe de la vuelta: qué pasó, qué murió y por qué. Registro de TODAS las pruebas, también fallidas | Secretario | 04.03.05 | Pendiente
04.04.02 | Si ninguna pasa: volver a 04.02 con lecciones (vuelta 2, 3…). Tras la 3ª vuelta sin éxito: revisión completa del planteamiento con el CEO | Orquestador | 04.04.01 | Pendiente
04.04.03 | PUERTA G2: el CEO decide qué pasa a demo | CEO | 04.04.01 | Pendiente
05 | DEMO (PUERTA G3) — SE DETALLA AL CERRAR G2
05.01.01 | Bot en demo, solo y con guardias automáticos | Constructores | 04.04.03 | Pendiente
05.01.02 | Seguimiento semanal real vs. prometido (8-12 semanas) | Secretario | 05.01.01 | Pendiente
05.01.03 | PUERTA G3: CEO decide dinero, cuánto y pérdida máxima | CEO | 05.01.02 | Pendiente
06 | REAL (PUERTA G4) — SE DETALLA AL CERRAR G3
06.01.01 | Dinero pequeño respetando los límites de 01.01.03 | Constructores | 05.01.03 | Pendiente
06.01.02 | PUERTA G4 mensual: seguir, ampliar o parar. Si pierde más de lo escrito, se para sin discusión | CEO | 06.01.01 | Pendiente
07 | MOTOR Y ORDEN (PARALELA; MÁX. 20% DEL ESFUERZO SEMANAL)
07.01.01 | Carpetas y documentos en orden; una fuente de verdad por tema; lo sustituido se borra | Constructores | 03.01.01 | Pendiente
07.01.02 | Mejoras del motor: SOLO tareas aprobadas en revisión semanal (el motor no manda) | Constructores | 03.01.02 | Pendiente

## CALENDARIO
CALENDARIO — 29 julio a 1 septiembre de 2026
Objetivo del mes: NO es tener el bot en demo. Es llegar al 1 de septiembre con respuesta a "¿existe alguna estrategia que merezca pasar a demo?".
Semana | Fechas | Qué se hace | Hecho al final | Lunes del CEO (1 h)
S1 | 29 jul – 4 ago | Fase 02 completa + 01.02.01 (gb2) + 03.01.01 (repo), en paralelo | Mercado y vela elegidos (G1) | Lun 3: leer informe G1 y elegir
S2 | 5 – 11 ago | 03.01.02 a 03.01.06 + 04.01.01 (broker) | Motor solo 24 h sin caerse + broker | Lun 10: firmar broker
S3 | 12 – 18 ago | 04.01.02, 04.01.03 + 04.02.01 a 04.02.04 | 3-5 hipótesis con variantes pre-registradas | Lun 17: ver hipótesis
S4 | 19 – 25 ago | 04.03.01, 04.03.02 | Variantes supervivientes tras ajuste | Lun 24: cuántas siguen vivas
S5 | 26 ago – 1 sept | 04.03.03 a 04.03.05 + 04.04.01 | Veredicto pasa/no pasa por variante | Lun 31: preparar evaluación
GM | 1 sept | Puerta del mes con el CEO | Arrancar demo / otra vuelta / replantear | Mar 1: la reunión
Lo que NO cabe en el mes: la demo (8-12 semanas de mercado real, reloj no acelerable) · las 3 vueltas del bucle (cabe una y media) · el dinero real.

## PUERTAS
PUERTAS — donde decide el CEO
Criterios tal y como estan escritos en WBS.md (G1 corregida el 30/07/2026).
PUERTA | QUE SE DECIDE Y CON QUE CRITERIO
G0 | (en curso): CEO aprueba plan, criterios y límites (01.01.01–03).
G1 | (criterios corregidos 30/07): coste de entrar y salir ≤10-15% del movimiento medio de vela y coste de mantener posición medido aparte · cientos de operaciones posibles · datos suficientes (deja de discriminar: hay 20+ años gratis para todos) · correlación que no supere 0,7 en ninguna de las tres ventanas (3 meses, 1 año, 2 años), medida en la vela elegida y con hora de corte única · operable sin nadie delante. Aviso: parte de la correlación entre pares de divisas es aritmética por compartir el dólar (EURUSD/USDCHF: -0,97), así que 5 pares de forex no son 5 apuestas.
G2 | solo pasan variantes que ganan después de costes en OOS, aguantan Monte Carlo y estaban pre-registradas. Veredicto del Validador.
G3 | demo de 8-12 semanas parecida a lo prometido; CEO fija dinero y pérdida máxima.
G4 | (mensual): si pierde más de lo escrito en 01.01.03, se para.
GM | (1 de septiembre de 2026): puerta de evaluación del primer mes. Decisión: arrancar demo, dar otra vuelta al bucle o replantear.

## EQUIPO
EQUIPO DE AGENTES — un modelo por puesto
Regla 29: identificador exacto del modelo, nunca un alias, y ningun agente sin modelo.
Agente | Qué hace | Qué NO puede hacer | Modelo | Respaldo
Orquestador | Reparte tareas por código, cierra contra criterio de hecho, escala excepciones al CEO | Construir; validar su propio reparto | Opus 5 | Sonnet 5
Investigador | Barre fuentes (papers, libros, foros, GitHub, X); fichas de hipótesis | Elegir sus propias fichas; tocar código o datos | Sonnet 5 | Haiku 4.5
Constructor de datos | Históricos, limpieza, los 3 cajones, costes reales | Abrir el cajón reservado (OOS) | Sonnet 5 | Haiku 4.5
Constructor de motor/bot | Backtester, bot, ejecución desatendida | Validar sus backtests; tocar el cajón reservado | Sonnet 5 | Opus 5 tras 2 atascos
Crítico de código | Revisa código ajeno; analiza gb2 (01.02.01) | Revisar código propio | Sonnet 5 (Opus 5 en código que toca dinero real) | Sonnet 5
Validador de estrategias | Filtro de sentido, prueba OOS, Monte Carlo, veredictos pasa/no pasa | Construir estrategias; suavizar veredictos | Fable 5 | Opus 5
Arquitecto (puntual) | Diseña el motor al arrancar Fase 03; revisa el planteamiento si el bucle falla 3 veces | Trabajo del día a día | Fable 5 | Opus 5
Secretario | Informes, WBS, DECISIONES.md, LECCIONES.md, registro de pruebas | Decidir | Haiku 4.5 | Sonnet 5
Precios oficiales por millón de tokens (platform.claude.com, consultado 29/07/2026): Fable 5 (claude-fable-5) 10 $/50 $ · Opus 5 (claude-opus-5) 5 $/25 $ · Sonnet 5 (claude-sonnet-5) 3 $/15 $, con 2 $/10 $ hasta el 31/08/2026 · Haiku 4.5 (claude-haiku-4-5-20251001) 1 $/5 $. Contexto de 1M tokens salvo Haiku (200k).
Aviso Fable 5: estuvo suspendido en junio de 2026 por controles de exportación y volvió el 1 de julio; además puede rechazar peticiones por sus filtros. Respaldo obligatorio (tarea 03.01.04).

## REGLAS
LAS 29 REGLAS — mandan sobre cualquier otra instruccion
Nº | REGLA
1 | Toda tarea se ejecuta y se anuncia por su código WBS. Prohibidos identificadores opacos (t55).
2 | No se inventan tareas: trabajo nuevo = primero se añade aquí con código y motivo. Subtareas dentro de alcance las crea el orquestador; tareas nuevas de primer nivel, solo en revisión semanal.
3 | Los códigos son estables: una tarea empezada no se renumera jamás.
4 | Se va en orden salvo tareas marcadas paralelas. Una tarea no se cierra sin cumplir su criterio de "hecho".
5 | Nadie valida su propio trabajo. Los veredictos de estrategia los firma el Validador, no quien construyó.
6 | Regla de no-ambigüedad: toda tarea debe poder ejecutarse sin adivinar nada. Si un agente tiene que suponer, la tarea vuelve al orquestador para reescribirse.
7 | Pre-registro: ninguna variante de estrategia se prueba sin estar registrada antes. Se guardan TODAS las pruebas, también las fallidas.
8 | Cada agente usa el modelo asignado en la sección Equipo, y su respaldo si ese modelo falla o rechaza la petición.
9 | Restricción justificada, en dos niveles. Lo REVERSIBLE (archivos, carpetas, código, pruebas) empieza con permisos amplios: git lo deshace todo, y una restricción solo se añade tras un incidente real, anotada junto al incidente y revisada cada mes. Lo IRREVERSIBLE (dinero real, órdenes al broker, borrar el cajón de datos reservado, gastar dinero nuevo) lleva barrera desde el minuto uno y no se negocia. Manga ancha con lo que se puede deshacer, cero manga con lo que no.
10 | Ficha de decisión del CEO: nada llega al CEO como "opina sobre esto". Toda decisión llega con: 1 línea de qué se decide · 2-4 opciones cerradas · la recomendada marcada con su motivo · qué pasa con cada opción · respuesta de una letra o un número. Ninguna ficha puede pedirle redactar, buscar o calcular nada. Si no cabe en media pantalla de móvil, vuelve atrás.
11 | Cadencia de entregables: el WBS en texto se actualiza SIEMPRE que cambie algo (no es negociable). El Excel de vista del CEO se regenera solo para la revisión de los lunes y para las puertas.
12 | Cada tirada autónoma cierra al menos una tarea que avanza el producto. La infraestructura que no desbloquee mecánicamente una tarea de producto se registra como deuda y no se ejecuta sin permiso del CEO. (gb2: 70% del esfuerzo al motor, 1 de 13 hipótesis probada, motor congelado dos veces sin frenarlo)
13 | Toda barrera se verifica por ejecución —inyectando el caso prohibido y comprobando que se bloquea— antes de documentarla como activa. Sin prueba, se marca "no verificada". Un guardia nunca se da por bueno por estar presente en el código. (gb2: el aislamiento del sistema nunca funcionó y nadie lo comprobó en meses)
14 | Los guardias bloquean por defecto (todo prohibido salvo lista explícita). La condición que activa una exención debe ser un hecho impuesto por el sistema, nunca un dato que elija el vigilado. (gb2: bastaba escribir "merge:" en el mensaje para saltarse el muro)
15 | Éxito = código fiel a la especificación, NO estrategia rentable. Un backtest con mal resultado y código correcto es un éxito registrable. (vacuna contra tocar parámetros hasta que salga bonito)
16 | Test de compuerta: si la justificación de un cambio no se sostiene sin citar métricas de resultado, se deniega.
17 | Registros que solo permiten añadir: el registro de pruebas y el de decisiones nunca se reescriben; una corrección es una entrada nueva.
18 | Todo dato numérico se calcula sobre datos brutos, salvo que exista una fuente primaria homogénea demostrable. (confirmado dos veces: ni el ATR intradía ni la matriz de correlaciones existen publicados)
19 | La ficha de una tarea se escribe en la cola ANTES de trabajarla, nunca al cerrarla. Sin ficha, no hay tarea.
20 | Ninguna referencia a una decisión entra en código o informe sin un grep previo que la localice. Solo se cita lo firmado y guardado. (gb2: 4 citas inventadas dentro del código de producción)
21 | Se referencia por nombre de símbolo, nunca por número de línea.
22 | Quien implementa ejecuta y lee su artefacto completo antes de entregar. Las puertas confirman, no descubren.
23 | Un fallo reportado por un agente no es un fallo verificado: antes de encolar o reparar, se lee el componente y se reproduce el fallo.
24 | Los datos nunca entran en git. Se descargan con script y se ignoran de verdad, comprobándolo el día 1. (gb2: 50.089 ficheros de datos versionados contra su propio .gitignore, 1,4 GB por clon)
25 | Cada agente lleva el identificador exacto de su modelo, nunca un alias, y ningún agente sin modelo. (gb2: 7 de 13 con alias y el firmante sin modelo, contra su propia política)
26 | Antes de crear un agente se comprueba que el WBS contiene tareas de su tipo. El reparto enruta por tipo de tarea. Un agente sin tareas durante dos semanas se elimina o se justifica en la revisión del lunes. (gb2: 3 agentes nunca invocados porque la cola nunca tuvo tareas de su tipo)
27 | Jerarquía de la prueba (contra el "una IA decide y se equivoca"). Ninguna afirmación se acepta por consenso entre agentes. El orden de fuerza es: (1) prueba ejecutada — el fallo se reproduce, el guardia se dispara, el número se recalcula: esto cierra el asunto; (2) verificación documental — grep que localiza la cita por fichero y línea; (3) contraste entre dos agentes con papeles opuestos — solo cuando (1) y (2) no son posibles, y el resultado se marca como no probado. Dos agentes de acuerdo no son una prueba: en gb2 hubo tres diagnósticos consecutivos del mismo componente, dos de ellos falsos, y lo que los corrigió no fue debatir más, fue leer el código y reproducir el fallo.
28 | Quien discrepa aporta el experimento que zanjaría la discusión, no otro argumento. Si no existe experimento posible, la decisión sube al CEO marcada como no probada.
29 | Estados: pendiente ¦ en_curso ¦ hecha ¦ bloqueada.

## DECISIONES
REGISTRO DE DECISIONES — solo se añade, nunca se reescribe (regla 21)
Fecha | Decisión | Motivo
2026-07-29 | Producto antes que motor; motor máx. 20% en paralelo | Evitar la deriva de gb2
2026-07-29 | Portafolio 3-5 mercados poco correlacionados | Riesgo repartido + muestra
2026-07-29 | Mercado y vela se deciden en G1 con datos | Evitar corazonadas
2026-07-29 | CEO: revisión semanal + puertas, sin firmas por tarea | Dirección por excepción
2026-07-29 | Broker después de G1; costes provisionales mientras | Búsqueda enfocada
2026-07-29 | WBS texto = fuente de verdad; Excel = vista del CEO | Agentes leen texto
2026-07-29 | Cada agente con su modelo según tarea (tabla Equipo); confirmar con análisis gb2 | Replicar lo bueno de gb2 con criterio
2026-07-29 | gb2 se analiza como información, no como copia (01.02.01) | Lecciones sin contaminación
2026-07-29 | Validación: 3 cajones (train/validación/OOS) + Monte Carlo + walk-forward, con pre-registro de variantes (máx. 5-7) y registro de fallidas | Cuantas más variantes, más fácil que una gane por suerte; esto lo controla
2026-07-29 | Bucle de investigación si nada pasa; a la 3ª vuelta sin éxito, revisión con el CEO | Bucle sano, no infinito
2026-07-29 | Regla de no-ambigüedad: tarea que obliga a adivinar vuelve al orquestador | La ambigüedad fue causa del caos en gb2
2026-07-29 | Restricción justificada: permisos amplios + git; restricciones solo tras incidente real, revisadas cada mes | En gb2 se restringió de más sobre el papel y hubo que ir quitando
2026-07-29 | Modelos por puesto: Fable 5 en validación y arquitectura, Opus 5 en orquestación, Sonnet 5 en construcción e investigación, Haiku 4.5 en secretaría | Fuentes oficiales consultadas 29/07/2026; el modelo caro solo donde un error cuesta dinero
2026-07-29 | Respaldo obligatorio para todo agente con Fable 5 | Fable 5 estuvo suspendido en junio de 2026 y puede rechazar peticiones
2026-07-29 | La Fase 03 no se cierra sin un día entero de trabajo desatendido real (03.01.05) | Evitar el motor perfecto en papel de gb2
2026-07-29 | Escalado definido (sección Autonomía): el CEO solo interviene en puertas y excepciones | El CEO no firma tareas
2026-07-29 | Formato obligatorio de ficha de decisión del CEO (regla 10 + plantilla) | Reducir al mínimo el tiempo del CEO: ni redactar, ni buscar, ni calcular
2026-07-29 | D1 resuelta: se fija AHORA qué se mide (misma vara para los 8) y se calibran los umbrales en G1 con los números delante | El CEO no quiere cortes a ciegas; sin vara común, cada mercado se mediría distinto
2026-07-29 | Guardarraíles en dos niveles: reversible permisivo, irreversible con barrera desde el minuto uno | Matiz de un vídeo analizado el 29/07
2026-07-29 | Cola de aprobación con Aprobado / Saltar / Corregir; toda corrección escrita va a LECCIONES.md | El valor está en que la corrección quede guardada
2026-07-29 | 02.02.01 pasa de "buscar ATR publicado" a "calcular ATR sobre precios reales" | El dato no existe publicado; sí existen los precios (L-001)
2026-07-29 | Se añade el swap/financiación como segundo componente del coste (02.02.05 y criterio 1 de G1) | En CFD de bitcoin la financiación (-22,5% anual) supera al spread si se mantiene la posición
2026-07-29 | El Excel se regenera solo los lunes y en las puertas; el WBS en texto, siempre | Decisión del CEO: no necesita la vista cada vez
2026-07-30 | D6 = B. Repositorio nuevo con reglas y agentes desde cero; se trasplantan 5 piezas de gb2, una a una, cada una con criterio de aceptación probado aquí | Decisión del CEO. Reescribir motor y datos se comería el mes sin acercar la respuesta
2026-07-30 | Jerarquía de la prueba: ejecución > verificación documental > contraste entre agentes. El consenso entre agentes no cierra nada | Petición del CEO ("miedo a que una IA decida y no tenga razón") + evidencia de gb2
2026-07-30 | El análisis del catálogo awesome-claude-code es trabajo de motor: entra en el carril del 20% y se limita a 1 tirada con máximo 4 propuestas | Aplicación de la regla 12 a una petición del propio CEO

## TRASPLANTE gb2
TRASPLANTE DESDE gb2 (D6 = B, 30/07/2026)
Ninguna pieza entra por ser buena en gb2: entra si pasa su prueba, ejecutada aqui.
Pieza | Qué se trae | Criterio de aceptación (prueba ejecutada) | Qué se descarta de ella
T1 — Dataset histórico | Precios validados 2015-2022 | Se recalcula la cobertura, los duplicados y los spreads negativos AQUÍ, sin fiarse del informe. Prueba de cordura de precio: el oro debe estar en cientos/miles, no en decenas (en gb2 un divisor mal puesto lo puso a 17 $/onza) | Todo lo que esté versionado en git: los datos se descargan, no se clonan (regla 24)
T2 — Motor de backtest | Costes reales nativos: entrada al precio de compra y salida al de venta, stops sin mejora de precio, financiación asimétrica con triple miércoles, dimensionado | Se ejecuta con un caso hecho a mano cuyo resultado se calcula con lápiz y papel; si no coincide, no entra. Además se prueba que un stop nunca ejecuta a mejor precio del disparado | Los drivers duplicados (scripts/backtest_f03*.py): en gb2 la lógica vivía en dos sitios con riesgo de divergencia
T3 — Testbed de invarianza | Prueba sintética con resultado de referencia fijo | Se corre dos veces y da el mismo número; se altera el motor a propósito y debe cambiar. Un testbed que no detecta un cambio inducido no sirve | El número de referencia de gb2: se genera uno nuevo aquí
T4 — Guardias de datos reservados | Bloqueo de acceso al cajón OOS | Se intenta leer el cajón reservado por tres vías distintas (agente, script, terminal) y las tres deben bloquearse (regla 13). En gb2 estos sí mordían | Los guardias que el propio informe señala como muertos o mal cableados
T5 — Especificaciones e informes de las 13 hipótesis | Material de partida para la fase 04 | Ninguno: es material de lectura, no código. Advertencia obligatoria: 12 de las 13 nunca se probaron. Entran como hipótesis candidatas, no como conocimiento validado | Cualquier conclusión sobre su calidad: no la hay
NO se trae: la configuración de agentes, la cola de tareas, el historial de git, los ficheros de estado, los encadenadores de sesión ni ninguna documentación de gb2 como norma. Las lecciones ya están extraídas en las reglas 12 a 26.

## LECCIONES
LECCIONES APRENDIDAS
ID | Lección | Origen
L-001 | Si un dato se puede calcular a partir de datos brutos disponibles, se calcula. Buscar el dato ya masticado pierde tiempo y devuelve fuentes flojas | Revisión 02.03.01
L-002 | Toda conversión de unidades se aplica en la tabla final, no solo se explica en una nota al pie | Revisión 02.03.01
L-003 | Medir el coste de entrar y salir sin medir el de mantener da una foto incompleta | Revisión 02.03.01
L-004 | Los valores absolutos no se comparan entre activos distintos: se normalizan antes | Revisión 02.03.01
L-005 | El modelo no aprende: acumula notas escritas. Si nadie escribe bien las notas, no mejora nada | Análisis del vídeo, 29/07
L-006 | Si dos fuentes usan convenciones distintas (yen y franco invertidos), sus números tienen el signo cambiado. Verificar la convención antes de comparar | Revisión Brief B
L-007 | Un nombre parecido no es el mismo instrumento: oro al contado ≠ futuro de oro; bitcoin contra Tether ≠ contra dólar | Revisión Brief B
L-008 | Un umbral sobre una magnitud inestable necesita varias ventanas, no una | Revisión Brief B
L-009 | Un guardia verificado por presencia y no por ejecución da falsa seguridad, que es peor que no tenerlo | Auditoría gb2
L-010 | Los agentes no se activan solos porque tengan buena descripción: se activan si la cola contiene tareas de su tipo y el reparto enruta por tipo | Auditoría gb2
L-011 | Tener una cola estricta no impide la deriva. gb2 la tenía ("trabajo que no está ahí no se ejecuta"), con IDs contiguos forzados por un hook, y aun así el 70% del esfuerzo se fue al motor. La cola controla QUÉ se ejecuta, no QUÉ se mete en la cola | Auditoría gb2
L-012 | Dos agentes de acuerdo no son una prueba. En gb2 hubo tres diagnósticos seguidos del mismo componente, dos falsos; lo que los corrigió fue leer el código y reproducir el fallo, no debatir más | Auditoría gb2

## AUTONOMIA
AUTONOMIA — que llega al CEO y que no
CUANDO | QUE PASA
Lo cierra el equipo, sin consultar | cerrar tareas que cumplen su criterio · orden de tareas ya aprobadas · subtareas dentro de alcance · descartar hipótesis o variantes que no pasan el filtro · reescribir tareas ambiguas · mover, corregir o borrar archivos para mantener el orden (git deshace).
Llega al CEO, en el informe semanal | mejoras del motor no previstas (sin aprobación, no se hacen) · tareas nuevas de primer nivel.
Llega al CEO como excepción inmediata (se para hasta respuesta) | gasto nuevo (datos de pago, VPS, broker, créditos extra) · cualquier cosa con dinero real · bloqueo de más de 24 h · 3 vueltas del bucle de hipótesis sin éxito.
Llega al CEO solo en una puerta | cambiar de mercado, de tamaño de vela o de planteamiento.
FORMATO OBLIGATORIO DE FICHA DE DECISION (regla 10)
D[n] — [Qué se decide, una línea] A) [opción] B) [opción] C) [opción] RECOMENDADA: [letra] — [motivo en una línea] SI ELIGES OTRA: [consecuencia de cada una, una línea] BLOQUEA: [qué tareas no pueden avanzar hasta que respondas] RESPUESTA: [una letra]

## LIMITES CEO
LIMITES DEL CEO
Horizonte: 1 mes. Evaluación el 1 de septiembre (puerta GM).
Tiempo del CEO: 1 hora, lunes.
Dinero real (pendiente de confirmar, ficha D5): capital 1.000-2.000 €, parada dura propuesta en -25%. Nota: el CEO mencionó tolerar caídas del 50-60%, incompatible con parar en -25%; recuperarse de -25% exige +33%, de -50% exige +100% y de -60% exige +150%.